## Przedmiar - Oferent
KOSZTORYS OFERTOWY
Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jedn. [netto] | Wartość [netto]
Przebudowa drogi powiatowej nr 0534T Gabułtów – Zagórzyce – Wymysłów – Cło – Stradlice – Lolin – Plechówka – Nagórzanki – Wielgus w km 1+940 – 2+540.”
1 | Element | Przygotowanie terenu pod budowę Roboty przygotowawcze
1.1 | KNNR 1/113/1 | Mechaniczna ścinka poboczy , grubość warstwy śr. 10cm odwóz na odległość do 5˙km, | m3 | 83.034
1.2 | KNNRS 6/1302/2 | Analogia. Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40·cm (0,3m3/mb) | m | 551
2 | Element | Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Jezdnia
2.1 | Kalkulacja indywidualna | Siatka z włókna szklanego powlekana polimeroasfaltem - na połaczeniu istniejącej nawierzchni z poboczem bitumicznym. Płaczenie na szerokości 1,0m (0,5m na istniejącej jezdni i 0,5m na poboczu z Betonu asfaltowego. Wytrzymałaść siatki większe lub równe 100kN/m, wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma mniejsze lub równe 3%. | m2 | 226.2
2.2 | KNNR 6/308/1 (2) | Warstwa wyrównawcza z AC 16 W50/70, w ilości 100kg/m2 | m2 | 637.3
2.3 | KNNR 6/308/1 (2) | Analogia. Warstwa wyrównawcza z AC 16 W50/70, w ilości 50kg/m2 | m2 | 3000
2.4 | KNNR 6/309/2 (3) | Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4˙cm. | m2 | 3637.3
3 | Element | Pobocze
3.1 | KNNR 6/113/5 | Umocnienie poboczy materiałem z kruszyw łamanych,frakcji 0/31,5 warstwa po zagęszczeniu 8˙cm - pobocze | m2 | 830.34
3.2 | KNNR 6/1001/1 (1) | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem, grysy kamienne o wymiarach 2-5·mm, ilość kruszywa 8,0·dm3/m2, samochód do 5·t (1) - dwukrotne | m2 | 60.563
3.3 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 255.6
3.4 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 255.6
3.5 | KNNR 6/308/1 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t AC 16 W50/70 - pobocze | m2 | 255.6
3.6 | KNNR 6/309/2 (3) | Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4˙cm - pobocze | m2 | 255.6
4 | Element | Przebudowa przepustów pod koroną drogi
4.1 | Kalkulacja indywidualna | Przebudowa przepustu z kręgów betonowych ∅800 na rury PP dwuścienne korugowane SN8 ∅800 L=9,5m wraz z rozbiórką i odtworzeniem istniejącej konstrukcji drogi, robotami ziemnymi odwozem gruntu z urobku gruzu oraz kręgów w miejsce wskazane przez Inwestora, ułożęniem nowych rur przepustu na ławie z chudego betonu C8/10 wym. 0,4x08x9,5m zasypaniem i zagęszczeniem piaskiem z zakupu wykopu przepustu Is<0,98. (Rura na wlocie zakończona kielichem z uszczelką). Wykonanie płyty gr 15cm pomiędzy ścianką przepustu a krawędzią jezdni z betonu klasy C30/37 11,5m2. Wykonanie ścianki czołowej żelbetowej gr. 25cm wym 2,5x6,0m z Betonu Klasy C30/37. Wykonanie Skrzydełek żelbetowych gr. 25cm na dł. 3,0 i wys. 2,5m z betonu klasy c30/37. Wykonanie płyty dennej żelbetowej na wylocie przepustu na podłożu z kruszywa kamiennego łamanego gr. 10cm frakcji 0/31,5mm, płyta gr. 30cm wym. 6,0x3,0 z betonu klasy C30/37. Wszystkie elementy żelbetowe należy zazbroić siatką z prętówi fi 12 oczko 15x15cm (siatka dwustronnie średnio 0,045t/m2 elementu żelbetowego, klasa stali AIIIN łaczona za pomocą spawania) | kpl | 1
5 | Element | Organizacja ruchu
5.1 | KNNR 6/702/1 (2) | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm | szt | 3
5.2 | KNNR 6/702/4 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2 | szt | 3
5.3 | KNNR 6/705/1 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne | m2 | 26.64
5.4 | Kalkulacja indywidualna | Montaż wzdłuż lini krawędziowej Punktowych elementów odblaskowych biało czerwonych (kocie oczka) co 6,0m - owsadzonych na kleju | szt | 30
Wartość Kosztorysu netto:
VAT:
Wartość Kosztorysu brutto: